## Объём работы
| Tmin | Tmax | Tavg | Программист 1 | Программист 2 | Всего
Изучение задания | 12 | 24 | 18 | 8 | 8 | 16
Составление и согласование плана разработки | 16 | 24 | 20 | 8 | 12 | 20
Подбор материала и литературы | 8 | 16 | 12 | 4 | 8 | 12
Системный анализ предметной области | 24 | 40 | 32 | 16 | 16 | 32
Разработка общих принципов построения программы и методов обработки данных | 24 | 40 | 32 | 16 | 12 | 28
Выбор и обоснование среды разработки, инструментария и среды разработки системы управления базами данных | 24 | 40 | 32 | 16 | 16 | 32
Проектирование архитектуры продукта | 40 | 80 | 60 | 24 | 32 | 56
Разработка структуры базы данных | 40 | 80 | 60 | 28 | 28 | 56
Разработка пользовательского интерфейса | 32 | 48 | 40 | 20 | 16 | 36
Разработка функционала продукта | 80 | 120 | 100 | 48 | 40 | 88
Тестирование и отладка продукта | 24 | 40 | 32 | 16 | 16 | 32
Разработка документации | 24 | 40 | 32 | 20 | 16 | 36
Итого | 348 | 592 | 470 | 224 | 220 | 444

## Расчёт зарплаты
Должность | Минимальный размер оплаты труда, руб. | Тарифный разряд | Тарифный коэффициент | Месячный оклад, руб. | Ставка, руб./час |  | Основная заработная плата, руб. | Районный коэффициент | Коэффициент отчислений на социальные нужды | Фонд оплаты труда, руб.
Программист | 22440 | 6 | 2 | 44880 | 255 | Программист 1 | 57120 | 1.15 | 1.39 | 91306.32
[6 empty] | Программист 2 | 56100 | 1.15 |  | 89675.85
[6 empty] | Итого |  |  |  | 180982.17

## Накладные расходы
Амортизация
Наименование | Количество, шт. | Стоимость,руб. | Срок эксплуатации, лет | Цена ликвидации, руб. | Годовая амортизация, руб. | Часовая амортизация, руб.
Компьютер отдела информационного обеспечения (технические характеристики см. раздел 1) | 2 | 67650 | 3 | 13530 | 18040 | 9.1296
Электроэнергия
Наименование | Количество, шт. | Максимальная потребляемая мощность, вт. | Общее потребление, кВт * час.
Компьютер отдела информационного обеспечения (технические характеристики см. раздел 1) | 2 | 342 | 0.684
Накладные расходы
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб.
Амортизация | рубль | 9.1296 | 444 | 4053.5223
Электроэнергия | киловатт * час | 7.94 | 303.696 | 2411.3462
Итого |  |  |  | 6464.8685

## Обучение и внедрение
Обучение | [5 empty] | Внедрение
Наименование | Количество | Длительность обучения, ч. | Ставка, руб. | Основная заработная плата, руб. | ФОТ, руб. | Наименование | Длительность внедрения, ч. | Стоимость часа, руб. | Основная ЗП, руб. | Итого
Кладовщик | 20 | 8 | 210.2273 | 1681.8182 | 53767.7273 | Системный администратор | 20 | 340.9091 | 6818.1818 | 10898.8636
Инженер по инструменту отдела подготовки производства | 2 | 4 | 340.9091 | 1363.6364 | 4359.5455
Итого |  |  |  |  | 58127.2727

## Смета затрат
Наименование статьи затрат | Сумма, руб
Оплата труда | 180982.17
Накладные расходы | 6464.8685
Внедрение | 10898.8636
Обучение персонала | 58127.2727
Итого | 256473.1749

## Затраты
Прямые затраты до внедрения | [5 empty] | Прямые затраты до внедрения, руб. | Прямые затраты после внедрения, руб. | Разность прямых затрат, руб. | Стоимость продукта, руб. | Срок окупаемости от прямых затрат,дней
Наименование | Количество | Зарплата в месяц, руб. | Зарплата в год, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. | Итого, руб. | 20152383.5294 | 16496520 | 3655863.5294 | 256473.1749 | 26
Инженер по инструменту отдела подготовки производства | 3 | 60000 | 720000 | 1150920 | 3452760
Кладовщик | 20 | 43529.4118 | 522352.9412 | 834981.1765 | 16699623.5294
Итого |  |  |  |  | 20152383.5294
Прямые затраты после внедрения
Наименование | Количество | Зарплата в месяц, руб. | Зарплата в год, руб. | Фонд оплаты труда в год, руб. | Итого, руб.
Инженер по инструменту отдела подготовки производства | 2 | 60000 | 720000 | 1150920 | 2301840
Кладовщик | 20 | 37000 | 444000 | 709734 | 14194680
Итого |  |  |  |  | 16496520
Фактический срок окупаемости окажется меньше за счет уменьшения следующих косвенных затрат:
Простои производства по причине необеспеченности инструментом
…