## Объём работы
| Tmin | Tmax | Tavg | Программист 1 | Программист 2 | Всего
Изучение задания | 12 | 24 | 18 | 8 | 8 | 16
Составление и согласование плана разработки | 16 | 24 | 20 | 8 | 12 | 20
Подбор материала и литературы | 8 | 16 | 12 | 4 | 8 | 12
Системный анализ предметной области | 24 | 40 | 32 | 16 | 16 | 32
Разработка общих принципов построения программы и методов обработки данных | 24 | 40 | 32 | 16 | 12 | 28
Выбор и обоснование среды разработки, инструментария и среды разработки системы управления базами данных | 24 | 40 | 32 | 16 | 16 | 32
Проектирование архитектуры продукта | 40 | 80 | 60 | 24 | 32 | 56
Разработка структуры базы данных | 40 | 80 | 60 | 28 | 28 | 56
Разработка пользовательского интерфейса | 32 | 48 | 40 | 20 | 16 | 36
Разработка функционала продукта | 80 | 120 | 100 | 48 | 40 | 88
Тестирование и отладка продукта | 24 | 40 | 32 | 16 | 16 | 32
Разработка документации | 24 | 40 | 32 | 20 | 16 | 36
Итого | 348 | 592 | 470 | 224 | 220 | 444

## Расчёт зарплаты
Должность | Минимальный размер оплаты труда, руб | Тарифный разряд | Тарифный коэффициент | Месячный оклад, руб | Ставка, руб/час |  | Основная заработная плата, руб | Районный коэффициент | Коэффициет отчислений на социальные нужды | Фонд оплаты труда, руб
Программист | 22440 | 6 | 2 | 44880 | 255 | Программист 1 | 57120 | 1.15 | 1.39 | 91306.32
[6 empty] | Программист 2 | 56100 | 1.15 |  | 89675.85
180982.17

## Накладные расходы
Амортизация
Наименование | Количество, шт. | Стоимость,руб. | Срок эксплуатации, лет | Цена ликвидации, руб. | Годовая амортизация, руб. | Часовая амортизация, руб.
Компьютер отдела информационного обеспечения (технические характеристики см. раздел 1) | 2 | 67650 | 3 | 13530 | 18040 | 9.1296
Электроэнергия
Наименование | Количество, шт. | Максимальная потребляемая мощность, вт. | Общее потребление, кВт * час.
Компьютер отдела информационного обеспечения (технические характеристики см. раздел 1) | 2 | 342 | 0.684
Накладные расходы
Наименование | Единица измерения | Цена | Количество | Сумма, руб.
Амортизация | рубль | 9.1296 | 444 | 4053.5223
Электроэнергия | киловатт * часов | 7.94 | 303.696 | 2411.3462
6464.8685

## Смета затрат
Наименование статьи затрат | Сумма, руб
Оплата труда | 180982.17
Накладные расходы | 6464.8685
Итого | 187447.0385
Цена реализации(с НДС) | 224936.4462